## To do & 달력
Nov | To do list
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1. 역할 나누기 | [6 empty] | 최종 리허설
| To do list 월: 2. crawling 가능성 따져보고 crawling 할 사이트 확정하기 당일 5시까지; To do list 일: 6가지 항목 자료 모두 모아서 종준이형님에게 보내주기 : 19시 전까지; To do list 화: 발표 | 중간 발표 피드백 받은 내용 | [6 empty] | 첫번째 프로젝트 제출
| To do list 월: 3.함수, 변수 정리하기 황정현 최종준 윤혜수 김정훈; To do list 토: 1. 페이지 URL 크롤링이 가능할지 2. 데이터 크롤링 현황 확인. (5가지 항목) -> 종준이형님이 혜수씨꺼 보고 함수 수정 좀.; To do list 월: map 사용 try except 구문 숫자값 이외에 들어오면 while 구문으로 | 1.역할 정하기 (피피티 수정, 슬랙 봇) |  | 마지막 리허설( 줌으로 적어도 1번 시뮬레이션 해보기) 1. 음성 채크 2. 화면 공유 체크 3. 발표 길이(시간) 체크 4. 슬랙으로 정보 잘 들어오는지 채크 |  |  |  | 제출해야할 것들 : 1. 코드 짠 것 2. 발표 자료 3. 함수 변수명 모아놓은 것 4. 일정 관리
| 계획서 목차 만들기 18:00 회의시작 | 계획서 완성하기 |  | 5가지 항목 엑셀파일로 만들기 |  |  |  | 발표 자료에 순서도 넣기
프로젝트의 목적 고민해보기
발표 자료 만들기
콘손에서 구현 완료.
황정현 | 샘플 excel에서 평점 4점 이상 무작위 추천 알고리즘 짜기 | 1. '추천 한 곳 자동 루트 및 걸리는 시간 알려주기' 자동화 2. 클라우드에서 파일 자동으로 불러오기 |  | 1. DataFrame 표 보기 좋게 만들기. 2. 가는 길 보여주는거 해보고 안 되면 식당 정보를 띄어주는 걸로 변경해서 시도해보기 | 1.목요일꺼 해보고 안 되면 교수님께 질문 2. 좋은 방법 안 나오면 코랩 버리고 주피터 노트북으로 | 1,주피터 노트북에서 구글드라이브 쓰는것은 무리. 2. 길 알려주기위해 화면 캡쳐보다는 상세페이지를 캡쳐하거나 링크를 보여주는게 더 좋을 듯. | 윅스 알아보기, 슬랙으로 정보 전달하기. 어떻게 할지 알아보기 | 코드 완성되면 패키지>모듈로 만들어서 보관하기 | 사용자의 선택사항 없애고 5가지 선택사항을 슬랙으로 보내주기 + URL 첨부
3. 구글 코랩 깔고 4. 마운트 받아서 구글드라이브 내에 있는 폴더를 지정 5. 시간 된다면 파일 끌어와서 주피터 노트북에서 추출까지
최종준 | To do list 화: 자동 페이지 넘기기 자동화; To do list 목: 5가지 항목 엑셀파일로 정리하기; To do list 토: 중복 제거하기.; To do list 일: 중복 제거하기
윤혜수 | To do list 화: 식당 명, 별점, 대표 메뉴 크롤링 자동화; To do list 목: 리뷰 크롤링 (네이버 가게50 곳 기준) 맵 v5 , v4 둘다 시도해보기 (가능하다면 v5로 해보고 안되면....v4로 ㅜ_ㅠ); To do list 토: 웹에서 구현 가능할지 생각해보기; To do list 일: URL 크롤링 (skip되는 부분을 어떻게 처리할 것인지). | PPT 수정하기
https://docs.google.com/presentation/d/1uypfQlRex7A_Nm_AlYsQ_bwDoFxe_i52/edit#slide=id.g54278c2700_0_111
김정훈 | To do list 화: 식당 주소 크롤링 자동화; To do list 목: 리뷰 크롤링 (네이버 가게50 곳 기준) 맵 v5 , v4 둘다 시도해보기 (가능하다면 v5로 해보고 안되면....v4로 ㅜ_ㅠ); To do list 일: 웹 구현 : 가비아. 카페24, 윅스; To do list 월: 웹 구현 : 윅스 | PPT 수정하기
https://docs.google.com/presentation/d/1uypfQlRex7A_Nm_AlYsQ_bwDoFxe_i52/edit#slide=id.g54278c2700_0_111

## 필요, 꿀팁 링크
링크 설명 | 링크
프로젝트 기획안 | https://www.notion.so/7ffe6de6d2204d678f0a9a2d5eff1da8
git hub for team projekt | https://github.com/YHS20/project01
구글에 다이닝 코드 top 100
엑셀 form | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZEEbu0_kI9UxGbofKOb9YhBTkgYdqspxkAcQoZl_bnE/edit#gid=2104347319
추천 메뉴 슬랙으로 보내기 - 코랩 | https://colab.research.google.com/drive/1EL2fvar6dfZ_pntKQRaXILKg6ct5Gd-j?usp=sharing
추천 메뉴 슬랙으로 보내기 ( 형식 갖춰서) | https://colab.research.google.com/drive/1DoTn8-3j5BpY_WamzWouXrqEZzH1RQBs?usp=sharing
전처리크롤링 | https://drive.google.com/file/d/1NIqzj2wyf18g8romWcrZqDKCvBi11f61/view?usp=sharing
메뉴 추천 및 슬랙 전송 코드 | https://colab.research.google.com/drive/1-OuAccFyjr7xxZB7AlYXcdZPqkKEjNZD?usp=sharing

## 회의 내용 정리
회차 | 주제 | 결정해야할 사항 | 결론 | 기타 | 담당자
1 | A | A | 가
20.11.9 |  | B | 나
|  | C | 다
|  | D | 라
마
2 | 크롤링 플랫폼 | 다이닝 코드 | 하지 않는다.
20.11.9 |  | 카카오 맵 | 난이도와 완성도를 고려해 추후 카카오 맵을 활용해서 크롤링할지 결정한다.
|  | 네이버 지도 | 일단은 네이버로만 크롤링한다.
3 | 계획서 목차 정리 |  | 1. 서비스 정의 - 필요성 + 활용
2. 초간단 서비스 구조(마인드맵으로 시각화해서 보여주자)
|  |  | 3. 차별점 어필 - 학원생들의 생생한 정보, playdata 교육생 맞춤형 | 카카오톡 메시지 보내는게 가능하다면 차별화 항목에 접근성,편리성도 추가하자 완성도를 보고 식당 근처 카페 추천도 가능하다면 이점도 차별화에 추가시키자
4. 기능 순선도 (흐름도 )
5. 일정 + 역할 분담, 개발 과정
|  | 발표때 활용 | 6. 개발 후기 - 어려웠던 점, 아쉬웠던 점 | excel sheet 만들어 둘게요 생각나는거 있을때마다 적어주세요
20.11.10 | 계획서 목차 수정 및 내용 정하기 (목표 : 70% ) |  | 1. 서비스 정의 - 필요성 + 활용
애피소드로 이야기 하기) 사연 읽어주기 . 고민,검색하는데 시간이 걸렸어 밥버거 너무 멀리 있어. 맛 없었어. 오후 수업 늦을 뻔 문제점 : 현실적인 데이터, 학원 중심, 시간 절약, 그래서 우리는 : playdata 교육생들을 위한 점심 솔루션
2. 초간단 서비스 구조(마인드맵으로 시각화해서 보여주자)
점심 솔루션- 다양한 메뉴 (5가지) - 학원생 추천 강조 - 리뷰,동영상
3.(2번에 함께 설명하자) 차별점 어필 - 학원생들의 생생한 정보, playdata 교육생 맞춤형
인터뷰 질문 : 0. 식당이름 1. 메뉴 2. 맛? 3. 총평
4. 기능 순선도 (흐름도 )
사용자 : 필요성 - 제작자 : 의사코드
5. 일정 + 역할 분담, 개발 과정
|  |  | 컨셉 회의2, 코딩 5, 디버깅2 test2 추가 작업() | 계획서 제출 마감 물어보기
| 크롤링은 얼마나 많이 할 것인가? |  | 식당 약 50곳 씩
구현은 어디서 어떻게?

## 발표
발표자 | 황정현
발표 내용
발표 순서

## 어려운 점
어려운 점 | 극복했다면 극뽀옥 방법
다이닝 코드 크롤링이 어려운 이유는?
별점 크롤링이 어려운 이유
버전 4와 5의 차이. 작업하면서 버전에 따라 겪었던 어려움은?
print(리뷰 크롤링이 어려운 이유